“科创筑梦·智启未来”科技节活动策划案PPT

# 第一页：封面

标题：“科创筑梦·智启未来”校园科技节

副标题：激发创新活力，点亮科技之光

主办方：XX学校教务处、团委

承办方：XX学校科技社团、各年级组

活动时间：202X年X月X日—202X年X月X日

背景图：未来感校园、科技元素（机器人、芯片、星空等）融合的高清图片

# 第二页：目录

- 活动背景与意义

- 活动主题与目标

- 活动信息与组织架构

- 核心活动内容规划

- 活动流程与时间安排

- 宣传推广方案

- 物资与预算规划

- 安全与保障措施

- 活动预期与效果评估

- 附录：应急预案、报名方式

# 第三页：活动背景与意义

## 一、活动背景

1. 政策导向：国家大力推进“科教兴国”“人才强国”战略，鼓励青少年参与科技创新实践。

2. 教育需求：提升学生科学素养、创新思维和实践能力，是当前素质教育的核心目标之一。

3. 校园基础：我校拥有浓厚的科技教育氛围，科技社团成果显著，具备举办大型科技活动的经验。

## 二、活动意义

1. 对学生：激发科学兴趣，培养创新精神和动手能力，拓宽科技视野。

2. 对校园：丰富校园文化生活，打造科技教育特色品牌，提升学校办学影响力。

3. 对社会：为青少年科技创新人才培养搭建平台，助力科技后备力量储备。

配图：国家科技成果（如航天、芯片）、学生科技活动场景拼图

# 第四页：活动主题与目标

## 一、活动主题

科创筑梦·智启未来——以科技为笔，绘就青春蓝图

## 二、活动目标

- 知识目标：普及前沿科技知识（人工智能、航空航天、绿色能源等），让80%以上参与学生了解1-2项科技前沿成果。

- 能力目标：培养学生创新设计、动手实践、团队协作能力，选拔10-15项优秀作品参与市级青少年科技创新大赛。

- 兴趣目标：激发学生对科学探索的热情，新增科技社团成员50人以上。

- 氛围目标：营造“人人爱科学、学科学、用科学”的校园氛围，形成科技教育长效机制。

配图：抽象科技齿轮与灯泡融合图案，象征“创新”

# 第五页：活动信息与组织架构

## 一、基础信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 活动对象 | 全校学生（分小学部、初中部、高中部分组开展） |
| 活动时间 | 202X年X月X日—X月X日（为期两周，含启动仪式和闭幕式） |
| 活动地点 | 学校操场、报告厅、科技实验室、各班级教室 |
| 参与方式 | 个人报名、班级推荐、团队参赛（3-5人/队） |

## 二、组织架构

1. 领导小组：校长任组长，分管副校长任副组长，统筹活动全局。

2. 执行小组：教务处主任、团委书记任组长，负责活动策划与实施。

3. 宣传小组：语文教师、学生会宣传部成员，负责宣传推广。

4. 后勤保障小组：后勤主任、校医，负责物资、安全保障。

5. 评审小组：科技教师、校外科技专家（邀请本地科技馆/高校教授），负责作品评审。

配图：组织架构流程图（清晰呈现各小组分工与协作关系）

# 第六页：核心活动内容规划（一）—— 科普体验类

## 1. 科技前沿讲座

• 主题：《人工智能与未来生活》《航天梦：中国空间站的故事》《绿色能源与环保科技》

• 形式：邀请高校教授、科技馆专家、科技企业工程师到校开展线下讲座，同步线上直播。

• 时间：活动第一周（周一、周三、周五下午第7节课）

• 地点：学校报告厅（分学部场次）

## 2. 科技成果展

• 内容：展示学生过往科技作品、市级以上科创大赛获奖作品、高校科研模型（如无人机、机器人）、科技企业产品（如智能硬件）。

• 形式：静态展品+动态演示（志愿者讲解）

• 时间：活动全程（每天12:00-18:00）

• 地点：学校操场东侧展区

## 3. 互动体验工坊

• 项目：无人机操作体验、3D打印笔创作、机器人编程入门、科学小实验（水火箭制作、电磁小发明）。

• 形式：分时段预约，专业教师现场指导，学生动手实践。

• 时间：活动周末（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

• 地点：科技实验室、操场西侧

配图：讲座场景、科技展品、学生体验工坊的实景图或示意图

# 第七页：核心活动内容规划（二）—— 竞赛比拼类

## 1. 青少年科技创新大赛

• 参赛对象：初中部、高中部学生

• 作品类型：发明创造（如环保设备、智能工具）、科学研究论文（如生物、化学、物理领域探究）。

• 流程：班级初选（X月X日前）→ 校级初赛（X月X日）→ 校级决赛（X月X日，现场答辩）。

• 奖励：设一、二、三等奖及最佳创意奖，优秀作品推荐至市级比赛。

## 2. 机器人挑战赛

• 参赛对象：小学部（低年级组）、初中部（高年级组）

• 比赛项目：机器人迷宫闯关、机器人足球赛、智能分拣任务。

• 规则：统一提供基础器材，学生现场编程调试，按完成速度和准确率评分。

• 时间：活动第二周周六（全天）

• 地点：学校体育馆

## 3. 科技知识竞赛

• 参赛对象：全校学生（分小学、初中、高中组）

• 内容：科技常识、前沿科技动态、科学家事迹、数学物理趣味题。

• 形式：笔试（初赛）+ 现场抢答（决赛）。

• 时间：初赛（X月X日）、决赛（X月X日）

• 地点：初赛（各班级教室）、决赛（报告厅）

配图：机器人比赛、学生答辩、知识抢答的场景图

# 第八页：活动流程与时间安排

## 活动总周期：202X年X月X日—202X年X月X日（两周）

| 阶段 | 时间 | 核心活动 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹备期 | X月X日—X月X日 | 方案确定、物资采购、嘉宾邀请、宣传预热 | 教务处主任 |
| 启动阶段 | X月X日（周一） | 科技节启动仪式（校长致辞、嘉宾发言、科技表演） | 团委书记 |
| 开展阶段（第一周） | X月X日—X月X日 | 科技讲座、成果展开放、体验工坊（周末）、竞赛报名 | 各活动负责人 |
| 开展阶段（第二周） | X月X日—X月X日 | 科技创新大赛决赛、机器人挑战赛、知识竞赛决赛 | 各竞赛负责人 |
| 总结阶段 | X月X日（周五） | 科技节闭幕式（成果总结、颁奖仪式、优秀作品展示） | 副校长 |

配图：时间轴示意图（直观呈现活动流程）

# 第九页：宣传推广方案

## 一、宣传目标

覆盖全校师生及家长，提升活动知晓度和参与度，扩大活动影响力。

## 二、宣传渠道与内容

- 校园内部宣传
        校园广播：每日早间、午间播报活动动态和预告。

- 宣传栏：设置科技节专题展板，更新活动海报、流程、获奖名单。

- 班级动员：班主任通过班会讲解活动方案，鼓励学生参与。

- 校园公众号：推送活动预告、讲座回顾、精彩瞬间、报名链接。

- 外部延伸宣传
        家长群：通过班级群转发活动信息，邀请家长参与周末体验活动。

- 本地媒体：联系市教育局公众号、本地教育频道，报道活动亮点。

- 合作单位：通过高校、科技馆、科技企业的官方渠道宣传活动。

## 三、宣传物料

活动海报（分学部设计）、宣传手册、邀请函、活动视频（前期预热+后期总结）、展板喷绘。

配图：宣传海报设计草图、校园公众号推文截图示例

# 第十页：物资与预算规划

| 物资类别 | 具体物品 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉宾费用 | 讲座酬劳、交通补贴 | 5人 | 800 | 4000 | 邀请高校/企业专家 |
| 竞赛物资 | 机器人器材、3D打印材料、实验耗材、奖状证书 | 一批 | — | 8000 | 含竞赛奖品 |
| 宣传物料 | 海报、展板、手册、视频制作 | 一批 | — | 3000 | 校园内外宣传使用 |
| 场地布置 | 舞台搭建、展区布置、音响设备 | 一批 | — | 5000 | 启动仪式及闭幕式使用 |
| 后勤保障 | 饮用水、医疗用品、志愿者服装 | 一批 | — | 2000 | 保障活动顺利开展 |
| 应急备用金 | 突发情况支出 | — | — | 2000 | 灵活调配 |
| 总预算 |  |  |  | 24000元 | 资金来源：学校专项经费、企业赞助 |

配图：物资清单分类示意图

# 第十一页：安全与保障措施

## 一、安全保障

- 场地安全：活动前对报告厅、实验室、操场等场地进行安全排查，清理障碍物，检查消防设施、电路设备，确保无安全隐患。

- 活动安全：
        体验工坊（如无人机、3D打印）：专业教师全程指导，明确操作规范，佩戴防护用具。

- 竞赛活动：划定比赛区域和观众区域，设置隔离带，安排专人维持秩序。

- 医疗保障：活动现场设置临时医疗点，配备校医和常用药品，与附近医院建立应急联系机制，应对突发健康问题。

- 人员保障：每个活动现场安排2-3名志愿者和1名负责人，负责引导、秩序维护和应急处理。

## 二、其他保障

- 物资保障：建立物资台账，明确物资领用和归还流程，确保物资及时到位、合理使用。

- 人员培训：活动前对志愿者、工作人员进行培训，明确职责分工、活动流程和应急处理流程。

- 天气预案：户外活动提前关注天气预报，遇恶劣天气及时调整活动时间或转移至室内场地。

配图：医疗点设置示意图、安全警示标识示例

# 第十二页：活动预期与效果评估

## 一、活动预期

- 参与度：全校学生参与率达90%以上，其中主动报名参与竞赛的学生不少于300人。

- 成果：产出20-30项优质学生科技作品，选拔10项以上作品参与市级竞赛，预计获得市级奖项3-5项。

- 氛围：校园内形成浓厚的科技探索氛围，学生科技类话题讨论度提升，科技社团吸引力增强。

- 口碑：家长对活动满意度达90%以上，获得教育部门和合作单位的认可与好评。

## 二、效果评估

- 数据统计：活动结束后统计参与人数、竞赛作品数量与质量、获奖情况、宣传曝光量等数据。

- 反馈收集：通过问卷调查（学生、家长）、座谈会（教师、志愿者）收集对活动的意见和建议。

- 总结报告：结合数据和反馈，撰写活动总结报告，分析活动亮点与不足，为后续活动提供经验参考。

配图：学生满意度调查问卷框架示意图

# 第十三页：附录

## 一、应急预案

- 突发安全事件（如摔倒、设备故障）：现场负责人立即停止活动，组织人员疏散，校医进行初步处理，严重时联系医院并通知家长。

- 人员冲突：志愿者和负责人及时介入调解，避免冲突升级，必要时联系家长或保卫处。

- 物资短缺：启动应急备用金，安排专人紧急采购；或调整活动内容，优先保障核心活动。

## 二、报名方式

- 竞赛报名：通过校园公众号“科技节报名”端口填写信息，班级统一汇总后提交至教务处。

- 体验工坊预约：周末工坊通过班级群发布预约链接，按时间段预约，先约先得。

- 咨询方式：教务处电话XXX-XXXXXXX，团委邮箱XXXXX@xxx.com。

## 三、致谢

感谢XX科技企业、XX大学、XX科技馆对本次科技节的大力支持！

配图：报名端口示意图、咨询二维码

# 第十四页：结束页

标题：科创筑梦·智启未来

副标题：期待与你共赴科技之约！

主办方：XX学校教务处、团委

联系电话：XXX-XXXXXXX

校园公众号二维码

背景图：星空下的校园科技建筑，搭配“创新无止境”文字标语

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)